**ПРОТОКОЛ №**

совещания под председательством заместителя председателя правительства Тульской области, руководителя межведомственной рабочей группы по разработке Плана мероприятий, направленных на сохранение здоровья мужчин, М.В. Левиной

24 июля 2018 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

заместитель председателя правительства Тульской области

М.В. Левина

Присутствовали:

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель министра - директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области | Щербакова Инна Анатольевна |
| Заместитель министра молодежной политики Тульской области | Яицкий Василий Александрович |
| Заместитель министра сельского хозяйства Тульской области | Жаворонков Андрей Иванович |
| Директор департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области | Дурнова Елена Сергеевна |
| Заместитель директора департамента – начальник отдела промышленной политики министерства промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области | Пурдин Сергей Викторович  |
| Председатель комитета Тульской области по делам записей актов гражданского состояния  | Абросимова Татьяна Алексеевна |
| Начальник отдела безопасности дорожного движения департамента транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области | Шалагинова Елена Анатольевна |
| Начальник отдела развития профессионального образования департамента образования министерства образования Тульской областиНачальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области | Нугаева Людмила Владимировна  Фурсикова Елена Михайловна |
| Начальник отдела потребительского рынка, лицензирования и государственного контроля комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку | Иванов Дмитрий Олегович |
| Референт отдела взаимодействия со СМИ и спецпроектов комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям | Исполимов Захар Сергеевич |
| Референт департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области | Мостовщикова Виолетта Владимировна |
| Главный врач ГУЗ «Тульский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДи инфекционными заболеваниями» | Асеева Людмила Александровна |
| Главный врач ГУЗ «Тульский областной кожно-венерологический диспансер» | Руднева Наталья Сергеевна |
| Главный врач ГУЗ «Тульский областной центр медицинской профилактики и реабилитации им. Я.С. Стечкина» | Кулагин Владимир Владимирович |
| Заведующая отделом организации и координации профилактической работы филиала медицинской профилактики ГУЗ «Тульский областной центр медицинской профилактики и реабилитации им. Я.С. Стечкина»  | Гарина Елена Владимировна  |
| Заведующая отделом межведомственных и внешних связей ГУЗ «Тульский областной центр медицинской профилактики и реабилитации им. Я.С. Стечкина» | Касторных Ольга Ивановна |

1. О реализации Комплекса мер, направленных на сохранение здоровья мужчин

(М.В. Левина, А.А. Третьяков, Е.С. Дурнова, И.А. Щербакова, А.А. Шевелева, С.В. Пурдин, В.А. Яицкий, Т.А. Абросимова, З.С. Исполимов, В.В. Кулагин)

1. Информацию выступающих принять к сведению.

2. Органам исполнительной власти Тульской области:

2.1. Продолжить исполнение Комплекса мер, направленных на сохранение здоровья мужчин.

3. Министерству здравоохранения Тульской области:

3.1. Обобщить и подготовить перечень предприятий и организаций с количеством работающих более 100 человек для организации выездных профилактических осмотров.

Срок до 27.07.2018.

3.2. Совместно комитетом Тульской области по печати и массовым коммуникациям:

3.2.1. Разработать сценарий видеоурока по здоровому питанию для взрослого населения с целью дальнейшей трансляции на предприятиях, в учреждениях и в организациях.

3.2.2. Проработать вопрос о возможности использования видеороликов по здоровому питанию сторонних организаций с учетом соблюдения авторских прав.

Срок до 01.08.2018.

4. Министерству промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области, министерству сельского хозяйства Тульской области, министерству транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, министерству строительства и жилищно - коммунального хозяйства Тульской области, министерству образования Тульской области, министерству культуры Тульской области, министерству здравоохранения Тульской области, министерству труда и социальной защиты Тульской области, комитету Тульской области по ветеринарии, комитету Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, комитету по спорту Тульской области:

4.1. Определить лиц, ответственных за взаимодействие и размещение информационных материалов, предоставляемых министерством здравоохранения Тульской области, на имеющихся информационных ресурсах предприятий и организаций.

Срок до 01.08.2018.

4.2. Обеспечить обратную связь по факту размещения информационных материалов и предоставление информации в адрес министерства здравоохранения Тульской области.

Срок до 15.08.2018.

4.3. Подготовить и направить предложения для формирования медиа-плана по информационному сопровождению мероприятий Комплекса мер, направленных на сохранение здоровья мужчин, по прилагаемой форме в адрес комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям.

Срок до 27.07.2018.

4.4. Обеспечить участие представителей органов исполнительной власти Тульской области (не менее 2 человек) в мероприятиях в рамках проведения дня физкультурника 11 августа 2018 года.

5. Министерству промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области:

5.1. Проработать вопрос с руководителями промышленных предприятий об участии спортивных команд в рамках проведения дня физкультурника 11 августа 2018 года.

Срок до 01.08.2018.

6. Министерству сельского хозяйства Тульской области, министерству транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, министерству строительства и жилищно - коммунального хозяйства Тульской области, министерству труда и социальной защиты Тульской области, министерству образования Тульской области, министерству культуры Тульской области, комитету Тульской области по ветеринарии, комитету Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку:

6.1. Проработать вопрос с руководителями предприятий, учреждений, организаций о направлении работников для участия в мероприятиях в рамках проведения дня физкультурника 11 августа 2018 года.

7. Министерству здравоохранения Тульской области, министерству культуры Тульской области, комитету Тульской области по печати и массовым коммуникациям:

7.1. Обеспечить взаимодействие по определению формата и технического исполнения трансляции видеороликов по профилактике хронических неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни на площадках для показа фильмов перед сеансами.

Срок до 01.08.2018

8. Комитету Тульской области по печати и массовым коммуникациям:

8.1. Сформировать медиа-план по информационному сопровождению мероприятий Комплекса мер, направленных на сохранение здоровья мужчин.

Срок до 01.08.2018.

8.2. Разработать концепцию освещения мероприятий медиа-плана в средствах массовой информации на региональном и муниципальном уровне с использованием теле и радиоканалов связи, печатных изданий.

Срок до 01.08.2018.

8.3. Обеспечить техническую поддержку при подготовке видеороликов и видеоуроков для демонстрации на различных площадках.

Срок до 10.08.2018.

9. Комитету по спорту Тульской области:

9.1. Обеспечить разработку рекомендаций с учетом возрастных групп для выдачи сертификатов мужчинам в физкультурно-оздоровительные комплексы.

Срок до 01.08.2018.

9.2. Подготовить и направить в адрес министерства здравоохранения Тульской области информацию о количестве сертификатов, территориальном размещении и возможности распределения и привязки для выдачи сотрудникам промышленных предприятий и организаций.

Срок до 01.08.2018

9.3. Предусмотреть возможность предоставления руководителям физкультурно-оздоровительных комплексов преференций при предоставлении сертификатов на бесплатное (льготное) посещение.

Срок до 01.08.2018.

9.4. Совместно с администрацией г. Тулы, комитетом Тульской области по печати и массовым коммуникациям предоставить план информационного сопровождения мероприятий в рамках проведения дня физкультурника 11 августа 2018 года с указанием спортивных площадок и мастер-классов, участием медийных лиц из числа правительства Тульской области, профессионального спорта, задействованных светодиодных экранов для освещения акции.

Срок до 01.08.2018.

10. Комитету Тульской области по делам записей актов гражданского состояния обеспечить выдачу сертификатов на обследование репродуктивной системы парам, подающим заявление на регистрацию брака. Предусмотреть освещение данного мероприятия в средствах массовой информации.

Срок с 01.08.2018.

11. Министерству здравоохранения Тульской области при участии министерства промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области, министерства образования Тульской области министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Тульской области, министерства труда и социальной защиты Тульской области, комитета Тульской области по ветеринарии, комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, провести информационную кампанию по мотивированию работников промышленных предприятий, организаций и учреждений к проведению вакцинации против гриппа.

Срок с 15.08.2018.

12. Министерству сельского хозяйства Тульской области проработать вопрос привлечения производителей продуктов питания Тульской области по популяризации принципов здорового питания с подготовкой доклада в объеме 3 минут с указанием перечня поставщиков, продуктов питания, предприятий, на которые будет осуществляться поставка.

Срок до 01.08.2018.

13. Министерству образования Тульской области совместно с министерством здравоохранения Тульской области, комитетом Тульской области по печати и массовым коммуникациям:

13.1. Проработать возможность создания видеоуроков для учащихся образовательных учреждений по здоровому питанию с участием школьного телевидения и главного внештатного специалиста педиатра департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области.

Срок до 01.08.2018.

14. Министерству молодежной политики Тульской области, министерству культуры Тульской области, министерству здравоохранения Тульской области, министерству образования Тульской области, комитету по спорту Тульской области, комитету Тульской области по печати и массовым коммуникациям, комитету Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, ГУ «Тульские парки»:

14.1. Подготовить предложения по проведению мероприятий в рамках акции «Папа, мама, я – здоровая семья!» и конкурса «Я здоров!».

Срок до 26.07.2018.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заместитель председателя****правительства Тульской области** | **М.В. Левина** |